|  | نظام مهندسی و استانداردهای توليد و توسعه نرم افزار ( نمـاتن ) |  |
| --- | --- | --- |
|  | مرحله اول : نحوه ارجاع کار |  |
|  | فصل سوم |  |
|  | نظارت بر پروژه های نرم افزاری |  |
|  |  | NMTN.MNT.03 |

|  | فهرست مطالب | صفحه |
| --- | --- | --- |
|  | کليات | 61 |
|  | طرح نظارت | 62 |
|  | اهداف نظارت | 63 |
|  | فعاليت هاي نظارت بر پروژه | 65 |
|  | سازمان انجام فعاليت نظارت | 69 |
|  | مسئوليت ها و وظايف ناظر | 70 |
|  | پيوست يک برخي چک ليست هاي مورد نياز در نظارت بر پروژه ها | 72 |
|  | پيوست دو : برخي فرم هاي مورد نياز در نظارت بر پروژه ‌ها | 77 |

# کليات

# اطمينان از تامين خواسته هاي کاربران (كارفرما)در يک پروژه نرم افزاري و تطبيق مراحل توليد نرم افزار از ديدگاه مهندسي با طرح ها و برنامه‌هاي از قبل تعيين شده و انجام پروژه براساس شرايط اختصاصي پيمان و رفع موانعي كه در هر صورت موجب اختلال در روند اجرائي پروژه مي شوند داراي اهميت فوق العاده اي مي باشد.

# ناظر پروژه نرم افزاري از سوئي بعنوان امين و نماينده كارفرما برروند اجراء پروژه و فعاليتهاي پيمانكار براساس طرح هاي مديريتي پروژه نظارت داشته و از سوي ديگر شئونات حرفه اي وي ایجاب مي نمايد تا بهنگام لزوم، از منابع کارفرما و پیمانکار بطور یکسان و در جهت کاملتر انجام شدن پروژه حمایت نماید.

# حساسيت وظايف ناظر در پروژه هاي نرم افزاري و ضرورت نظارت بر پروژه هاي مذكور با توجه به اين مطلب كه روند تكميل و پيشرفت اين پروژه ها بصورت فيزيكي قابل لمس و ارزيابي نبوده و تجديد عمليات فني جهت رفع نارسائي هاي سيستم در انتهاي كار مستلزم پرداخت هزينه هاي سنگين كمي و كيفي ميباشد بیشتر آشكار ميگردد.

# در ادامه با بيان اهداف و سازمان انجام كار نظارت به تشريح مسئوليتها و وظايف ناظر پرداخته مي شود.

# طرح نظارت

# به منظور انجام درست وظايف پيمانکار بر اساس طرح هاي مديريتي پروژه، ناظر پروژه در ابتدا مبادرت به تهیه یک طرح نظارتی مینماید. این طرح شامل کليه فعاليتها و خدماتي خواهد بود که پيمانکار در چارچوب قرارداد و پيوستهاي آن موظف به انجام آن خواهد بود.

# پيمانکار در طي مدت انجام کار موظف به رعايت استانداردهاي تدوین شده در طرح نظارت مي باشد.

# نکته اي که بايد به آن توجه داشت اينست که ناظر پروژه وظيفه نظارت بر انجام درست وظايف پيمانکار بر اساس طرح هاي مديريتي پروژه را خواهد داشت و فرض بر اينست که نيازها بدرستي شناسايي شده اند زيرا ناظر پروژه مسئوليتي در قبال شناخت نادرست نيازها ندارد ولي با اينحال همواره سعي مي نمايد در صورت مواجهه با هر گونه مشکل علاوه بر اينکه آن مشکل را به کارفرماي پروژه اطلاع می دهد، سعی بر ارائه راه حلي جهت رفع مشکلات بوجود آمده نيز بنمايد. ذكر اين نكته ضروري است كه براي ارائه راه حل مناسب در حالت اخير، لازم است كارفرما در ابتداي كار شرايطي را فراهم آورد تا از طريق كميته كاربران و مطالعه ميداني گروه نظارت به اهداف كلي كار اشراف پيدا كند.

# اهداف نظارت

# اهداف عمده‎اي كه در فرآيند نظارت بر پروژه هاي نرم‎افزاري بايد مد نظر قرار گيرند، را مي‎توان به صورت زير دسته‎بندي كرد:

قابليت رديابي (Trace ability) :

در هر مرحله بايد کنترل شود که آيا ‌ورودي هاي آن مرحله، فرآيند درستي را براي تبديل به خروجي طي نموده اند؟ و آيا خروجي هاي هر مرحله با ورودي هاي آن مرحله مطابقت دارند؟

درستي (Correctness) :

آيا محصولات پروژه که بر مبناي ساختار تفکيک کار و در طرح مديريت پروژه تهيه مي گردند، با روالها، استانداردها و روشهاي مورد نظر يکسان است؟

اعتبار (Validity) :

آيا محصولات و فرآورده هاي پروژه، نيازهاي کاربران را برآورده مي‌سازند؟

كفايت (Sufficiency) :

آيا محصولات و فرآورده هاي پروژه در راستاي هدف از تهيه آنها، موارد تعيين شده را پوشش مي دهند؟

سازگاري (Consistency) :

آيا محصولات و فرآورده هاي پروژه، از نظر منطقي با يکديگر همسان مي‌باشند؟

يكنواختي (Uniformity) :

آيا محصولات و فرآورده هاي پروژه، از نظر ظاهري با يکديگر همسان مي‌باشند؟

امكان‎پذيري (Feasibility) :

آيا محصولات، فرآورده ها و طرح هاي پروژه، با توجه به واقعيات حاکم بر پروژه و محيط آن امکان اجرا را دارد؟

نگهداشت پذيري (Maintainability) :

آيا محصولات و فرآورده هاي پروژه، به نحوي ديده شده اند که بتوان آنها را در دوره هاي معقول، نگهداري نمود؟

# فعاليت هاي نظارت بر پروژه

# فرآيند صحت سنجي و اعتبار سنجي از عمده ترين فرآيند‎هاي نظارت بر توسعه هر سيستم اطلاعاتي است كه به منظور حصول اطمينان از انطباق فرآورده‎ها با نيازهاي کاربران پروژه و همچنين صحت و كفايت فرآيندهاي اصلي توسعه سيستم اجرا مي‎شود. اين فرآيند از دو رشته فعاليت‎هاي زير تشكيل مي‎شود:

الف) صحت سنجي

صحت سنجي عبارتست از  بررسي و كنترل سازگار بودن فرآورده‎ها و محصولات  هر مرحله، گام و يا فعاليت در زيستچرخ توليد و توسعه نرم افزار، با ورودي‎هاي آن مرحله، گام و يا فعاليت. به عبارت ديگر در هر فعاليت صحت سنجي، صحت خروجي‎هاي هر مرحله با فرض صحت ورودي‎هاي همان مرحله بررسي مي‎شود.

ب) اعتبار سنجي

اعتبار سنجي عبارتست از سنجش و بررسي تطابق فرآورده‎هاي هر مرحله، گام و يا فعاليت در زيستچرخ توليد و توسعه نرم افزار، با نيازها و انتظارات اوليه كاربران نهايي سيستم.

# فعاليت‎هاي صحت سنجي و اعتبارسنجي از مهمترين ابزارهاي تضمين كيفيت در پروژه‎هاي نرم‎افزاري است، كه طراحي مناسب و رعايت دقيق آنها مي‎تواند تا حد زيادي دستيابي به كيفيت مطلوب را در فرآورده‎هاي نهايي پروژه، تضمين نمايد.

# حال در ادامه به بررسي فعاليت هاي صحت سنجي و اعتبارسنجي که از وظايف ناظر پروژه مي باشد مي پردازيم.

# فعاليت هاي صحت سنجي عبارتند از :

- مميزي

- بازبيني

# فعاليت هاي اعتبارسنجي عبارتند از :

- بازنگري مشترک

- آزمون پذيرش

مميزي

مميزي عبارتست از بررسي محصولات، فرآورده ها و يا فرآيند انجام کار براي اطمينان از تطايق آنها با برنامه ريزي هاي انجام شده. در اين فعاليت فرآيند توليد و يا فرآورده در حال توليد مورد بررسي واقع مي‌گردد. اين بررسي شامل اين موارد مي باشد.

- آيا رويه توليد با استانداردهاي مورد نظر مطابقت دارد؟

- آيا رويه هاي توليد به درستي انجام مي پذيرند؟

- آيا محيط توليد با شرايط مورد توافق در قرارداد مطابقت دارد؟

- آيادر فرآيندتوليداز نيروهايي با کيفيت قابل قبول استفاده مي‌شود؟

- آيا در فرآيند توليد، طرح هاي مديريتي مورد توافق در نظر گرفته مي شوند؟

بازبيني

منظور از بازبيني، جلساتي است كه به صورت رسمي براي بررسي يك فرآورده يا فرآيند در جريان توليد و توسعه نرم افزار تشكيل مي‎شود. حاصل يك جلسه بازبيني مي‎تواند تائيد فرآورده يا فرآيند، تعيين اشكال يا اشكالات و پيشنهادهاي جايگزيني ديگر باشد.

جلسات بازبيني به صورت رسمي تشكيل مي‎شود، بنابراين انجام اقدامات ذيل، قبل، در حين و بعد از تشكيل جلسات بازبيني الزامي است.

- قبل از تشكيل جلسه

  - تعيين موضوع، اعضا، زمان و مكان برگزاري جلسه

  - دعوت از اعضاي جلسه به همراه ارسال موضوع و دستور كار جلسه

- در حين تشكيل جلسه

  - توجيه همه اعضا نسبت به موضوع و دستور كار جلسه

  - مديريت زمان جلسه به گونه‎اي كه فرصت طرح همه موضوعات باشد

  - ثبت مذاكرات و مصوبات جلسه به صورت رسمي

- بعد از تشكيل جلسه

  - تهيه گزارش رسمي تشكيل جلسه

  - ارسال نتايج جلسه به افراد و گروه‎هاي ذينفع

بازنگري مشترک

بازنگري مشترک عبارتست از جلساتي که با حضور تيم توسعه سيستم ها، تيم ناظر و کاربران سيستم به جهت تاييد فرآورده هاي پروژه تشکيل مي گردد.

براي انجام هر چه بهتر اين جلسات بهتر است که کاربران از نظر مطالعه مستندات و چگونگي پيگيري آنها آموزشهاي مقدماتي را ببينند.

آزمون پذيرش

آزمون پذيرش عبارتست از کنترل نرم افزار، فرآورده و يا محصول توليدي با برآورده نمودن نيازهاي کاربران نهايي آن.

آزمون پذيرش پس از تحويل موقت  سيستم در محل کارفرما و در جايي که مورد استفاده عملياتي قرار مي گيرد، انجام مي شود و توسط کاربران نهايي با هدايت مشترک پيمانکار و ناظر اجرا مي شود.

هدف از اين آزمون اطمينان از اين نکته است که آيا سيستم در شرايط عملياتي معمولي و با اطلاعات واقعي قادر به برآورده نمودن نيازهاي کاربران مي باشد؟

# سازمان انجام فعاليت نظارت

# براي انجام فعاليت نظارت بر پروژه هاي سازمان -------- ، سازماني به جهت نظارت بر پروژه هاي مذکور مورد نياز است که در ادامه به بيان اين ساختار مي پردازيم.

# مسئوليت ها و وظايف ناظر

- حصول اطمينان از اينکه پيمانکار در طول مدت انجام پروژه کليه کنترل هاي لازم کمي و کيفي را  در چارچوب تفاهم براي تهيه محصولي با کيفيت مطلوب انجام مي دهد.

- حصول اطمينان از اينکه فرآورده هاي پروژه ها مطابق با استانداردها و کيفيت توافق شده تهيه مي شود.

- حصول اطمينان از اينکه پيشرفت پروژه در چارچوب مدت زمان مورد توافق صورت گرفته و پيمانکار اقدامات لازم را در چارچوب طرح زمانبندي پروژه بعمل مي آورد.

- حصول اطمينان از اينکه کارفرما به موقع از خطرات پروژه و نقاط ضعف پيمانکار مطلع مي شود.

- بررسي و ارزيابي طرح هاي مديريتي ارائه شده از سوي پيمانکار پروژه

- بررسي و ارزيابي و اعلام نظر در خصوص فرآورده هاي مياني و نهايي پروژه

- بررسي و ارزيابي اصلاحات ناشي از بازنگري فرآورده ها و طرح ها و در صورت لزوم برگزاري جلسات لازم براي رفع مشکلات مورد مشاهده

- مشارکت در طراحي سناريوهاي آزمون با عوامل کارفرما و نظارت بر اجراي آن

- نظارت بر انجام آزمون پذيرش کارفرما

- تهيه گزارشهاي مرحله اي براي مدير پروژه کارفرما اعم از گزارش پيشرفت کار، گزارشهاي مميزي و ...

- کمک به پيمانکار در تهيه قالب مستنداتي که بايد به کارفرما تحويل گردند.

- مشارکت در ارزيابي نهايي سيستم هاي ساخته شده توسط پيمانکار از نظر ميزان تحقق اهداف کارفرما

- انجام هماهنگي هاي لازم بين کارفرما و پيمانکار

- نظارت بر آموزش و بکارگيري موثر پرسنل پيمانکار پروژه

- بررسي و اظهار نظر در مورد هر گونه پيشنهاد رسيده در مورد تغيير در قرارداد

- ارائه گزارشهاي مرحله اي به مدیر پروژه کارفرما درخصوص عملکرد  و نارسایی های احتمالی حاصل از قصور وی در اجرای تعهداتش

پيوست يک

برخي چک ليست هاي مورد نياز در نظارت بر پروژه ها

| چک ليست طرح مديريت پروژه |
| --- |
|  | رديف | عنوان | وضعيت |  |
|  | 1 | آيا طرحي براي مديريت پروژه وجود دارد؟ |  |  |
|  | 2 | آيا سازماني براي مديريت پروژه ديده شده است؟ |  |  |
|  | 3 | آيا براي هر بخش از سازمان مديريت پروژه، وظايف آن بدرستي بيان شده است؟ |  |  |
|  | 4 | آيا اعضاي تيم پروژه مشخص گرديده اند؟ |  |  |
|  | 5 | آيا خلاصه سوابق شغلي اعضاي تيم پروژه وجود دارد؟ |  |  |
|  | 6 | با توجه به خلاصه سوابق، آيا نيروي انساني تخصيص يافته به پروژه داراي کيفيت مطلوب مي باشند؟ |  |  |
|  | 7 | آيا نيروي انساني تخصيص يافته به پروژه از نظر کمي، کافي است؟ |  |  |
|  | 8 | آيا مکانيزم هاي نظارت و کنترل ديده شده اند؟ |  |  |
|  | 9 | آيا مکانيزم هاي نظارت و کنترل انجام مي شوند؟ |  |  |
|  | 10 | آيا ساختار تفکيکي کار در طرح وجود دارد؟ |  |  |
|  | 11 | آيا شکست ساختار تفکيکي کار تا سطح مورد نياز انجام پذيرفته است؟ |  |  |
|  | 12 | آيا مستندات پروژه مشخص شده اند؟ |  |  |
|  | 13 | آيا قالب کلي مستندات پروژه بيان گرديده است؟ |  |  |
|  | 14 | آيا مخاطرات پروژه شناسايي شده اند؟ |  |  |
|  | 15 | آيا نحوه مقابله مديريت پروژه با مخاطرات پروژه بيان شده است؟ |  |  |
|  | 16 | آيا روشها، ابزار و فنون لازم براي انجام پروژه ديده شده است؟ |  |  |
|  | 17 | آيا انجام پروژه مطابق با روشها، ابزار و فنون پيشنهادي انجام مي شود؟ |  |  |

| چک ليست طرح کنترل پروژه |
| --- |
|  | رديف | عنوان | وضعيت |  |
|  | 1 | آيا طرحي براي کنترل پروژه وجود دارد؟ |  |  |
|  | 2 | آيا برنامه کنترل پروژه تهيه شده است؟ |  |  |
|  | 3 | آيا گام هاي شناسايي شده در ساختار تفکيکي کار بدرستي در برنامه کنترل پروژه قرار گرفته اند؟ |  |  |
|  | 4 | آيا پيش نياز هر گام در صورت وجود تعيين شده است؟ |  |  |
|  | 5 | آيا منابع مورد نياز هر گام براي انجام، تعيين شده است؟ |  |  |
|  | 6 | آيا روال گزارش دهي دوره اي براي پيشرفت پروژه وجود دارد؟ |  |  |
|  | 7 | آيا منابع انساني پروژه به شکل متعادل در پروژه به خدمت گرفته شده اند؟ |  |  |
|  | 8 | در صورت آزاد شدن منابع انسانی پروژه از یک Task، آیا مکانیزمی برای به خدمت گرفتن آن به منظور حفظ نفر ماه پیش بینی شده پروژه وجود دارد ؟ |  |  |

| چک ليست طرح مديريت پيکربندي |
| --- |
|  | رديف | عنوان | وضعيت |  |
|  | 1 | آيا طرحي براي مديريت پيکربندي وجود دارد؟ |  |  |
|  | 2 | آيا رويه هايي براي مديريت پيکربندي ديده شده است که توسط تيم پروژه پيگيري شود؟ |  |  |
|  | 3 | آيا اقلام پيکربندي به درستي شناسايي شده اند؟ |  |  |
|  | 4 | آيا ساختار کدگذاري اقلام پيکربندي مشخص شده است؟ |  |  |
|  | 5 | آيا ساختار کدگذاري تعريف شده، تمامي اقلام پيکربندي را پوشش مي دهد؟ |  |  |
|  | 6 | آيا اجزاي ساختار کدگذاري بيان شده، تعريف شده اند؟ |  |  |
|  | 7 | آيا سازمان مديريت پيکربندي مشخص شده است؟ |  |  |
|  | 8 | آيا وظايف هر بخش از سازمان مديريت پيکربندي به درستي بيان شده است؟ |  |  |
|  | 9 | آيا کتابخانه هايي براي نگهداري اجزاي پيکربندي ديده شده اند؟ |  |  |
|  | 10 | آيا طرح هاي مبنا به درستي ديده شده اند؟ |  |  |
|  | 11 | آيا روالهايي براي نحوه کنترل تغييرات مشخص شده است؟ |  |  |
|  | 12 | آيا روالهاي کنترل تغييرات توسط تيم پروژه انجام مي شود؟ |  |  |
|  | 13 | آيا روالهاي و چگونگي تخصيص نگارش به اقلام پيکربندي مشخص شده است؟ |  |  |
|  | 14 | آيا تغييرات در نگارشها مستند مي شود؟ |  |  |
|  | 15 | آيا گزارش تغيير نگارش تهيه مي شود؟ |  |  |

| چک ليست طرح کنترل کيفيت |
| --- |
|  | رديف | عنوان | وضعيت |  |
|  | 1 | آيا طرحي براي کنترل کيفيت وجود دارد؟ |  |  |
|  | 2 | آيا سازمان کنترل کيفيت بيان شده است؟ |  |  |
|  | 3 | آيا وظايف هر بخش از سازمان کنترل کيفيت به درستي تشريح شده است؟ |  |  |
|  | 4 | آيا تيم کنترل کيفيت، توانايي و تجربه در مهندسي نرم افزار دارند؟ |  |  |
|  | 5 | آيا روالهاي کنترل کيفيت مشخص شده است؟ |  |  |
|  | 6 | آيا فرآيند کنترل کيفيت در سازمان پروژه انجام مي شود؟ |  |  |
|  | 7 | آيا فعاليتهاي کنترل کيفيت مستند مي شود؟ |  |  |
|  | 8 | آيا چک ليست هايي براي مميزي تيم پروژه تهيه شده است؟ |  |  |
|  | 9 | آيا برنامه زماني براي انجام فعاليتهاي کنترل کيفيت تهيه شده است؟ |  |  |
|  | 10 | آيا فرآيند کنترل کيفيت، مطابق با برنامه زماني انجام مي پذيرد؟ |  |  |
|  | 11 | آيا فرم هاي کنترل کيفيت طراحي شده اند؟ |  |  |
|  | 12 | آيا فرم هاي کنترل کيفيت مطابق با دستورالعمل، تکميل مي شوند؟ |  |  |

پيوست دو

برخي فرم هاي مورد نياز

در نظارت بر پروژه ‌ها

# Text boxes

## کميته کاربران

## پيمانکار

شرکت ------

## گروه نظارت

## مدير پروژه نظارت

## مدير پروژه کارفرما